## Planilha1
ID	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO	FONTE DO RECURSO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022	VÍNCULO COM A ENTIC-JUD	TIPO	OBS
2022-P01	STIC	COSEIC	Sistema móvel de transmissão de voz e dados via satélite para utilização nas eleições.	01/03/2022	01/04/2022	IES SISMOV I / IES SISMOV II	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Prioritária
2022-C01	STIC	COSEIC	Links de comunicação com os cartórios eleitorais - Backbone Secundário	01/03/2022	01/04/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço	Contrato 07/2019 completará 30 meses em 04/06/2022 e o Contrato 06/2019 completará 30 meses em 09/06/2022
2022-C02	STIC	COSEIC	Renovação do suporte e manutenção evolutiva de softwares de infraestrutura de TIC.	30/05/2022	30/06/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço	ARP nº. 50/2016.
2022-C03	STIC	COSEIC	Links de acesso à Internet	01/04/2022	06/05/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço	Contrato 16/2017 completa 60 meses em 31/10/2022 e o contrato 15/2017 completa 60 meses em 10/11/2022.
2022-C04	STIC	COSEIC	Contratos de Internet móvel por pacotes de dados	30/04/2022	30/05/2022	TIC COMRED	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço
2022-C05	STIC	COSEIC	Serviço de interligação Data Center principal (Sede) ao secundário (Site backup)	30/05/2022	30/06/2022	TIC COMRED	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; / Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço	Processo de contratação em andamento - PSEI n. 0000939-83.2021.6.22.8000
2022-C06	STIC	COSEIC	Contratação de certificados digitais	30/05/2022	30/06/2022	SEG INFORM	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.	Continuidade de serviço	Contrato completa 30 meses em 14/12/2021
2022-C07	STIC	CSCOR	Assinatura de software de video-conferência	01/02/2022	01/03/2022	TIC LOCSOF	Objetivo 2: Promover Transformação Digital / Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Continuidade de serviço
2022-N01	STIC	CSCOR	Assinaturas de softwares aplicativos (engenharia, bot, outros)	01/04/2022	06/05/2022	TIC LOCSOF	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Média prioridade
2022-N02	STIC	COSEIC	Aquisição de solução de comunicação e infraestrutura de rede local (LAN) - Switchs, WLAN, Telefonia IP e acessórios	01/04/2022	06/05/2022	SEG INFORM	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Média prioridade
2022-N03	STIC	COSUPUE	Microcomputador com monitor	01/04/2022	06/05/2022	INV EQUTIC	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Média prioridade
2022-N04	STIC	COSUPUE	Notebook	01/04/2022	06/05/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Média prioridade
2022-N05	STIC	COSUPUE	Impressoras/Multifuncionais	01/04/2022	06/05/2022	Depende de suplementação. Despesa foi suprimida da PLOA devido a imposição do teto de gastos (EC 95/2016)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	Média prioridade