TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001552-45.2017.6.22.8000
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
ASSUNTO: Prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo n. 22/2018 - serviços técnicos de engenharia para execução de fiscalização de projetos
Decisão Nº 126 / 2020 - PRES/GABPRES
Vistos.
Trata-se de processo administrativo, no qual, após regular licitação, formalizou-se a contratação da empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA., para a prestação de serviços técnicos de engenharia para execução de fiscalização de projetos de arquitetura e complementares em plataforma BIM contratados pelo TRE-RO para construção da nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e do novo Fórum Eleitoral da Capital.
Referida avença foi materializada no Contrato 022/2018 (0340789), o qual, após demonstração da necessidade, foi prorrogado sucessivamente, conforme os Termos Aditivos n. 1 (0423885), n. 2 (0483952) e n. 3 (0526404), no qual o termo final dos seus prazos de execução e de vigência  foram diferidos para 20/9/2020 e 04/12/2020, respectivamente.
Na atual etapa processual, após verificar a proximidade do final dos prazos de vigência e execução do contrato n. 22/2018, a Seção de Manutenção Predial (SEMAP), na condição de unidade gestora da contratação, consultou a empresa contratata acerca do interesse em celebrar uma nova prorrogação do citado Contrato por mais 180 dias (0604767) e esta concordou com a dilação dos prazos (0610341).
No tocante à necessidade da prorrogação pretendida, a SEMAP fez constar nos autos, nos termos da Manifestação n. 42/2020 – PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0610374), que algumas atividades da empresa fiscalizada, isto é, a FOX Engenharia, têm sofrido atrasos em razão de tratativas perante alguns órgãos. Com isso,  restou prejudicado o integral cumprimento do cronograma das atividaes de fiscalização dos projetos pela empresa EACE ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA LTDA. e, por tal motivo, a SEMAP opinou pela prorrogação da vigência e da execução do contrato.
Ainda sobre a necessidade de manutenção do contrato em questão, convém rememorar que os serviços de fiscalização consistem, entre outros, na análise e emissão de parecer técnico pelos profissionais indicados pela empresa EACE sobre a regularidade técnica e legal dos seguintes produtos apresentados pela empresa Fox Engenharia: a) Projetos Básicos - Preliminar 1; b) Projetos Básicos - Preliminar 2; c) Projetos Executivos de Terraplanagem e Drenagem - Final; d) Projetos Executivos - Preliminar 1; e) Projetos Executivos - Preliminar 2; f) Projetos Executivos - Final (Projetos Executivos, Legais e Demais Documentos, exceto TERRAPLANAGEM e DRENAGEM).
A matéria foi submetida à análise jurídica da AJDG, que emitiu o Parecer Jurídico n. 249/2020 (0619789). Na ocasião, aquela assessoria jurídica opinou pela prorrogação dos prazos de execução e de vigência do ajuste, por mais 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no artigo 57, I, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª, do Contrato Administrativo n. 022/2018.
Ainda naquela oportunidade, a AJDG aprovou a minuta apresentada pela SECONT (evento 0617783), por estar em conformidade com as regras da Lei n. 8.666/93 e atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam as contratações públicas.
Consultada, a SAOFC manifestou-se favorável à prorrogação do Contrato n. 22/2018 (0340789), bem como pela renovação da garantia contratual apresentada anteriormente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sétima do Contrato Originário (Manifestação n. 468/2020 - 0621290).
No mesmo sentido foi o posicionamento da Diretoria-Geral, conforme Manifestação 300 (0624067).
É o relatório, decido.
Como destacado pelas  unidades previamente consultadas, o serviço prestado pela empresa EACE não será concluído de acordo com o planejado, em razão do atraso dos projetos que estão dependentes de tratativas necessárias para finalização dos projetos contratados, com outros órgãos, como por exemplo da regularização perante à Prefeitura de Porto Velho e à Superintendência do Patrimônio da União, referente ao terreno onde será construída a nova sede deste Tribunal e o Fórum Eleitoral da Capital.
Diante de tal cenário fático, configurada está a hipótese de  impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, prevista no art. 57, §1º, V, da Lei n. 8.666/1993.
Além disso, vale destacar que o § 5º do art. 79 da Lei nº 8.666/93 estabelece a devolução ao contratado do lapso de tempo durante o qual não houve execução por força das situações descritas no § 1º do art. 57 da mesma lei. Dessa forma, estando evidenciado o prejuízo de realização de atividades durante o espaço de tempo no qual a empresa não pôde prestar seus serviços, é certo que esse período deve ser devolvido para a conclusão do objeto contratado.
Além da expressa previsão legal no que diz respeito à prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, verifica-se que há também previsão contratual na Cláusula Quarta, Subcláusula 4ª (0340789).
Ante o exposto, considerando as informações coligidas, demonstrada a necessidade da prorrogação pretendida, bem assim, a expressa previsão legal e contratual para tal finalidade, decido:
a) Autorizar a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo n. 22/2018 (0340789), por mais 180 dias cada um, sendo o de vigência a partir de 05/12/2020 e data final em 02/06/2021, e o de execução a contar de 21/09/2020 e data final em 19/03/2021, sem ônus para este Tribunal, mantidos os demais termos e condições pactuados, desde que haja comprovação prévia quanto a regularidade fiscal e trabalhista, com fundamento no Inc. I e V do §1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e ainda Cláusula Quarta, Subcláusula quarta do Contrato Originário; e
b) Determinar a notificação da empresa contratada para renovação da garantia contratual apresentada anteriormente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo contratual, observadas todas as condições, prazos e valores constantes no contrato inicial, com fundamento no § 2º do art. 56 da Lei n. 8.666/93 c/c Cláusula Sexta do Contrato Originário.
À Diretoria-Geral e à SAOFC para as providências decorrentes desta Decisão.
Cumpra-se.
Porto Velho, 23 de novembro de 2020.

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 25/11/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 25/11/2020, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0627672 e o código CRC A3964521.

0001552-45.2017.6.22.8000	0627672v13