TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PSEI n. 0001942-05.2023.6.22.8000
Decisão Nº 36 / 2026 - PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC
Trata-se de processo administrativo que versa sobre pedido de prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Contrato TRE-RO nº 12/2024 (1157998), firmado com a empresa SMART STEEL SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de obras, consistente na construção do edifício garagem do novo edifício Sede do Tribunal e do Fórum Eleitoral da Capital (1479430 e 1480110).
O requerimento foi devidamente instruído nos autos, tendo sido analisado pelas áreas técnicas e administrativas competentes (eventos 1480111 e 1481964), que se manifestaram de forma favorável às prorrogações pretendidas.
Consta, ainda, no feito, a análise realizada pela Comissão Especial de Pareceristas Jurídicos - CEPJ, por meio do Parecer Jurídico nº 2/2026 (1482707), no qual se manifestou pela possibilidade jurídica da prorrogação dos prazos de execução dos serviços e vigência do contrato, na forma como registrados na minuta (evento nº 1482655), com fundamento no art. 6º, XVII c/c art. 111, ambos da Lei nº 14.133, de 2021 e pelo item 4 da cláusula terceira do Contrato TRE-RO nº 12/2024 (1157998).
Ademais, destaca-se que o parecer supracitado opinou pela adequação legal da minuta do Termo Aditivo nº 03 (1482655), pois o instrumento encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 14.133, de 2021, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação. Evidenciou-se também a necessidade de prorrogação do prazo da garantia contratual.
A Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC, diante das justificativas apresentadas pelas unidades fiscalizadora e gestora do contrato (1480111 e 1481964), somada à regularidade dos procedimentos, bem como às razões e conclusões expostas no Parecer Jurídico e, considerando, ainda, que as prorrogações pretendidas não implicarão em acréscimo de custos à Administração, opinou favoravelmente a prorrogação dos prazos de execução dos serviços e vigência do Contrato TRE-RO nº 12/2024 (1157998), na forma como registrados nos itens 1.1, incisos I e II referente à cláusula primeira da minuta do Termo Aditivo nº 3 (1482655), consoante Manifestação nº 107/2026 (1482965).
No mesmo sentido, a Diretoria-Geral acolheu integralmente o entendimento técnico apresentado pela SAOFC (Manifestação 190/2026, evento nº 1483689)).
Observa-se que, das citadas manifestações, as prorrogações pretendidas decorrem de circunstâncias objetivas e devidamente justificadas, notadamente:

a) restaram devidamente caracterizadas intercorrências que impactaram o cronograma de execução da obra, notadamente aquelas relacionadas ao recebimento de elementos de fachada danificados durante o transporte, fato alheio à vontade da Contratada, bem como às revisões de projetos hidráulicos e sanitários promovidas com vistas ao aperfeiçoamento técnico da solução adotada;
b) as ocorrências ensejaram a necessidade de reprogramação das atividades inseridas no caminho crítico do cronograma, tendo sido estimado, de forma técnica e fundamentada, o acréscimo de 65 (sessenta e cinco) dias ao prazo de execução contratual;
c) necessidade de adequação do prazo de vigência contratual, com acréscimo de 185 (cento e oitenta e cinco) dias, a fim de compatibilizar a vigência com o novo prazo de execução e com as demais providências administrativas correlatas;
d) as prorrogações pretendidas não implicarão em acréscimo de custos à Administração;
e) entende-se possível a pretensão de prorrogação pretendida, haja vista que por se tratar de contrato de escopo, sua vigência será automaticamente prorrogada enquanto não ocorrer a plena execução do objeto, sendo que tal medida reclama a lavratura de termos aditivos para essa finalidade, conforme entendimento assentado pelo Parecer Jurídico CEPJ nº 1/2025 (1382592).

Ante o exposto, acolho as manifestações da SAOFC e da Diretoria-Geral, bem como o Parecer Jurídico, para autorizar a prorrogação por mais 65 (sessenta e cinco) dias do prazo de execução do Contrato TRE-RO nº 12/2024 (evento 1157998), com início no dia 09/02/2026 até o dia 14/04/2026, e a prorrogação por mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias do prazo de vigência do mencionado Contrato, com início no dia 06/03/2026 até o dia 06/09/2026, nos termos do art. 6º, XVII c/c art. 111, ambos da Lei nº 14.133, de 2021 e do item 4 da cláusula terceira do Contrato TRE-RO nº 12/2024 (1157998).
Por fim, determino que sejam cumpridas as demais condições apresentadas pela Diretoria-Geral (1483689), incluindo a notificação da contratada para comprovar a prorrogação da vigência da garantia contratual, e a publicação do termo aditivo e atos correlatos nos meios legais.
Encaminhe-se o feito à SAOFC para ciência e providências decorrentes desta decisão.
À Diretoria-Geral, para ciência.

0001942-05.2023.6.22.8000	1484021v15