TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
PROCESSO: 0001030-08.2023.6.22.8000.
INTERESSADO: Assessoria de Engenharia - ASSENGE.
ASSUNTO: Alteração de vigência - Contrato nº 37/2023 – Objeto: Serviços de execução de obra de ampliação e reforma do Fórum Eleitoral de Vilhena - Contratada: NFM SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI.
Parecer Jurídico Nº 115 / 2025 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC

I – RELATÓRIO

01. Trata-se de processo administrativo que abriga os atos da contratação firmada entre este Tribunal e a empresa NFM SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.209.450/0001-78, que tem como objeto a prestação de serviços de execução de obra de ampliação e reforma do Fórum Eleitoral de Vilhena.
02. De acordo com as regras originárias do Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210), os prazos eram estes:
a) Última assinatura do contrato em 21/12/2023, com contagem da vigência a partir de 20/12/2023;
a) Prazo de execução até 25/06/2024 (190 dias após o início da vigência, conforme Cláusula Terceira, Item 1, II);
b) Prazo final de vigência até 15/10/2024 (110 dias após o término do prazo de execução, conforme Cláusula Terceira, Item 1, III); e
c) Prazo de garantia contratual até 14/12/2024 (60 dias após o término do prazo de vigência, conforme Cláusula Nona, Item 5).
03. Porteriormente, por meio da Solicitação nº 47, de 04/09/2024 (1232338), o titular da Assessoria de Engenharia - ASSENGE, após relatar as razões da suspensão da obra, informou que a contratada solicitara a prorrogação do contrato (1225215). Assim, foi requerida a prorrogação da vigência por mais 200 dias (de 16/10/2024 a 03/05/2025), ato para o qual não houve reflexos financeiros. Frise-se que nada foi dito sobre eventual prorrogação do prazo de execução do contrato. Assim, as regras relativas a prazos contratuais ficaram desta forma:
a) Prazo de execução até 13/01/2025 (prorrogação automática, sem formalização, considerando 110 dias antes do prazo de término da vigência);
b) Prazo final de vigência até 03/05/2025 (prorrogação por mais 200 dias a partir de 15/10/2024); e
c) Prazo de garantia contratual até 03/07/2025 (60 dias após prazo de vigência, conforme Cláusula Nona, Item 5, do Contrato nº 37/2023).
03. Dessa forma, após Parecer nº 280/2024 desta Assessoria Jurídica (1234437) e Manifestação nº 432/2024 do Secretário da SAOFC (1235141), a Diretora-Geral, mediante Despacho nº 1.196/2024 (1242789), autorizou a prorrogação do prazo de vigência contratual até 03/05/2025, bem como determinou a notificação da contratada para apresentar complementação da garantia contratual conforme os termos do contrato. Então, formalizou-se o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 37/2023 (1247953) e foi apresentado, pela empresa, documento consistente em Carta-Fiança com vigência até 03/07/2025 (1262633). Reitere-se que não houve formalização da prorrogação do prazo de execução contratual.
04. Em seguida, houve suspensão da execução da obra, por determinação da Diretora-Geral no Despacho nº 854/2024 (1192514), de tal forma que as atividades foram pausadas a partir de 09/07/2024, mas liberadas para retorno no dia 31/05/2025, com efetivo reinício na data de 18/06/2025. Assim, a Contratada requereu (1375028), a partir da data de 02/06/2025, a formalização da prorrogação do prazo de execução até 30/08/2025 e do prazo de vigência contratual até 29/10/2025, sem reflexo financeiro.
05. A ASSENGE, por sua vez, realizou cálculo dos dias em que houve efetiva execução da obra (Solicitação nº 37/2025 - evento 1389245). Então, a unidade gestora indicou que, considerando o prazo de vigência total do contrato originário (300 dias) somado ao prazo de prorrogação (200 dias, conforme 1º Termo Aditivo), bem como a realização de 202 dias de obras, ainda restariam 298 dias de execução. Assim, a nova previsão para término da vigência contratual corresponderia à data de 13/04/2026. Portanto, os novos prazos contratuais ficariam desta forma:
a) Prazo de execução até 14/12/2025 (prorrogação considerando 110 dias antes do prazo de término da vigência);
b) Prazo de vigência até 13/04/2026 (conforme solicitação da unidade gestora); e
c) Prazo de garantia até 12/06/2026 (60 dias após prazo de vigência, conforme Cláusula Nona, Item 5, do Contrato nº 37/2023).
06. Em seguida, mediante o Despacho nº 1809/2025 (1389344), o Secretário da SAOFC, fez breve relato dos atos e enviou o processo à SECONT para elaboração da minuta de apostilamento e a esta AJSAOFC para análise emissão de parecer jurídico.
07. Assim, veio ao processo a Minuta de Apostila nº 01 (1400018) ao Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210), que registra a suspensão contratual ocorrida, bem como formaliza a prorrogação dos prazos de execução, vigência e garantia contratual.
É o necessário relato.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
08. Inicialmente, convém ressaltar que este parecer utiliza como base os elementos que constam nestes autos até a presente data. Ressalte-se que, conforme art. 58-A, inciso I c/c XI, do Regimento Interno do Corpo Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, com redação dada pelo Resolução TRE-RO n° 11/2022, e demais atos normativos regulamentadores das atividades dos Assessores Jurídicos, é responsabilidade desta Assessoria prestar consultoria jurídica, de forma imparcial, aos atos praticados no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO.
09. Por sua vez, no regime jurídico da Lei n° 14.133/2021, encontram-se as seguintes regras no tocante à atuação da Assessoria Jurídica nos processos de contratação:
Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. (sem destaques no original)
§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;
III - (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.
§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.
§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. (sem destaques no original)
10. Assim, tratando-se de controle de legalidade, o presente parecer restringir-se-á aos aspectos jurídicos dos documentos e elementos que instruem o pedido de prorrogação do contrato, com base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito técnico e administrativo, salvo patente ilegalidade. Isso não significa, porém, que não poderão ser tecidas considerações e recomendações a respeito da motivação dos atos para melhor embasá-los. Até porque, na forma do art. 169 da Lei n° 14.133/2021, as unidades de assessoramento jurídico, ao lado do controle interno do órgão, integram a segunda linha de defesa na busca de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo. A manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados.

III – ANÁLISE JURÍDICA
3.1 Da prorrogação do prazo de execução contratual

11. Conforme consta do relato deste parecer, pretende-se a formalização da prorrogação dos prazos de vigência e de execução do Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210). Entende-se possível a pretensão de prorrogação haja vista que trata de um contrato de escopo, o qual poderá ter sua duração prolongada, de forma justificada, pelo tempo necessário à execução de seu objeto. Veja-se a definição trazido pelo art. 6º da Lei nº 14.133/2021:
Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...)
XVII - serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto; (sem destaques no original)
(....)
12. Como visto, a NLLC exige justificativa para a prorrogação do contrato de escopo. Assim, independentemente do atraso na execução da obra noticiada pela gestão do contrato (1232338) nota-se que o ato decorre da suspensão da obra, determinada pela Diretoria-Geral deste Tribunal no Despacho nº 854/2024 (1192514), do qual se extrai a seguinte passagem:
(....)
Por meio da Informação 120 (1189382) da ASSENGE, constata-se que o prazo contratual para realização da obra era, inicialmente, de 180 dias, com previsão de encerramento em 15 de julho de 2024. Ocorre que, a reforma encontra-se em atraso significativo de execução, na ordem de 41,96%, quando deveria estar com 82,75 % executado, conforme demonstrado na fls 6, do Relatório de Vistoria (evento 1189268).
De acordo com as informações repassadas pela unidade técnica, no sentido de que a obra em execução se encontra em atraso, não apresentando segurança necessária por parte da Contratada para afirmar a data final dos serviços, assiste razão o solicitado pela Exma. Juíza Eleitoral, tendo em vista que a continuidade da reforma pode comprometer a prestação dos serviços eleitorais em momento de demandas tão intensificadas pelas eleições.
Desta forma, com vistas a resguardar o período de realização das eleições municipais de 2024, AUTORIZO a suspensão da obra, de modo que não seja dado prosseguimento à reforma no Forum Eleitoral de Vilhena no período compreendido entre os meses de julho a outubro do ano corrente. Assim, o retorno da execução da reforma do imóvel dar-se-á em momento possível, de modo a não comprometer os serviços desempenhados.
Por fim, registra-se que as consequências cabíveis oriundas do atraso da execução da obra ocasionados pela contratada, deverão ser apuradas pela unidade gestora do contrato, na forma da Instrução Normativa TRE-RO nº 04/2008. (sem destaque no original)
13. Deve-se registrar que não há qualquer impedimento para a prorrogação sugerida pela gestão do contrato. Tanto é assim que a Lei nº 14.133, de 2021 prevê que a vigência dos contratos de escopo são automaticamente prorrogadas quando o objeto não for concluído no período ajustado. Veja-se:
Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. (sem destaque no original)
14. Ressalte-se que o Contrato Administrativo nº 37/2023 admitiu expressamente a possibilidade de prorrogação automática. Veja-se:
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA PRORROGAÇÃO
(Art. 105 e sgs, da Lei 14. 133/2021)
CLÁUSULA TERCEIRA – Quanto ao prazo de vigência do contrato e ao prazo de execução dos serviços, serão os que seguem:
(...)
4. Findo o prazo de vigência do contrato sem que ocorra a conclusão da execução das obrigações contratuais, o prazo de vigência será prorrogado automaticamente, nos termos albergados no art. 111, da Lei 14.133/2021, podendo o ato ser registrada em Termo de Apostilamento ou em Termo Aditivo ao contrato, e providenciada a responsabilização do Contratado, sempre tiver dado causa ou concorrido para o atraso.

15. Vale registrar ainda que, quando da análise da prorrogação do prazo de vigência materializada no Termo Aditivo nº 01 (1247953), esta unidade jurídica alertou à gestão do contrato para o fato de o contrato da obra caracterizar-se como contrato de escopo. Que de acordo com o art. 107 da NLLC e do item 4 da CLÁUSULA TERCEIRA do ajuste, a vigência seria automaticamente prorrogada enquanto não ocorresse a plena execução do objeto. Registrou ainda que a medida dispensaria a lavratura de termos aditivos para essa finalidade. Sobretudo, também alertou para que ficasse atenta ao prazo da execução dos serviços da reforma, o qual, de ordinário, não se altera em função das prorrogações automáticas e poderia ensejar, inclusive, aplicação de sanções em função de seu descumprimento. Esse entendimento foi alterado posteriomente. No Parecer Jurídico CEPJ nº 1/2025 (1382592) sustentou-se que os atos sejam registrados em apostila, veja-se:
(...)
39. (....)
PB Nº 01/2025 - ASSENGE
Análise da CEPJ: a classificação dos contratos administrativos como de escopo é utilizada para distingui-los dos denominados contratos de execução continuada. De acordo com essa diferenciação, de escopo são aqueles contratos que “impõem à parte o dever de realizar uma conduta específica e definida, de forma que, uma vez cumprida a prestação, o contrato se exaure". É, sem dúvida, o caso dos contratos que têm por objeto obras públicas.
ao contrário do regime da Lei nº 8.666, de 1993, a matéria se encontra atualmente disciplinada pelo art. 111 da LLC, veja-se:
Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
Como visto, a regra do PB está em harmonia com a redação da Lei nº 14.133, de 2021. É salutar a adoção do termo de apostilamento para as prorrogações. Esse procedimento permitirá, primeiro, apurar eventual culpa do contrato, situação que poderá ensejar a aplicação de sanções contratuais e, segundo, dimensionar novos prazos de vigência porque não seria crível que a Administração possa ter seu interesse subjudado pelo exclusivo arbítrio do contratado, o qual teria um tempo indeterminado para a conclusão do objeto. De notar-se que o prolongamento desarrazoado da execução poderá levar à extinção do contrato e aplicação das medidas previstas na LLC e no próprio contrato.
(...)

16. Nesses termos, esta unidade jurídica verifica que, diante da justificativa contida no Despacho nº 854/2024 (1192514) da lavra da Diretoria-Geral deste Tribunal, do pedido da contratada (1375028) e da última manifestação do gestor do contrato (1389245), a prorrogação pretendida poderá ser deferida com fundamento no art. 6º, XVII c/c art. 107, ambos da Lei nº 14.133/2021 e pelo item 4 da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210).

3.2 Do cabimento do instrumento contratual "apostila"

17. A imperatividade de registro da alteração pretendida, no caso, pela prorrogação dos prazos de vigência contratual e de execução da obra, tem previsão no art. 115, §5º c/c art. 136, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, veja-se:
Art. 115. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (...)
§ 5º Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo (...).
18. Em comentários a esse último dispositivo legal, Marçal Justen Filho, no Livro Comentário à Lei de Licitação e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021 – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1325 e 1459, aduz:
12) Prorrogação do prazo contratual (§ 5º)
O §5° do art, 115 refere-se aos efeitos de paralisações sobre o prazo contratual. A regra ficaria melhor se abrangida no art. 111.
12.1) Ausência de cumprimento do prazo sem culpa do particular
o §5° do art. 115 disciplina uma das decorrências a serem observadas em caso de atraso na execução por evento não imputável ao contratado.
12.2) A prorrogação contratual
O dispositivo não estabelece que a inviabilidade de observância do cronograma original conduziria à sua pura e simples prorrogação pelo mesmo período de tempo do impedimento. É perfeitamente possível que a ausência de cumprimento do cronograma original acarrete a necessidade de prazos mais longos. Um exemplo permite compreender a questão. Em alguns locais do Brasil, certas obras apenas podem ser executadas durante o período de seca. Iniciada a temporada de chuvas, torna-se inviável a execução de certo objeto. Em situações como essa, não caberá a solução simplista de restituir ao particular um prazo correspondente ao atraso. Pode ser necessário aguardar até o término do período de chuvas para os trabalhos serem retomados.
(...)
136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
I-variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
II-atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
III- atrações na razão ou na denominação social do contratado;
IV- empenho de dotações orçamentárias.
COMENTÁRIO
1) A ausência de alteração substancial do contrato administrativo
Quando se tratar de reajuste contratual ou outras providências a serem implementadas de modo automático é dispensável a elaboração de um termo aditivo. Cabe à Administração promover lançamento nos registros pertinentes à contratação, o que é usualmente indicado como uma apostila. O apostilamento consiste na inscrição no instrumento contratual, por atuação exclusiva da Administração, da notícia da ocorrência de evento pertinente ao contrato, com a indicação das alerações daí decorrentes. Essa solução se aplica ao reajustamento e também a outras hipóteses similares, tais como os casos de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato.
19. Assim, a situação em apreço, por tratar-se de alteração dos prazos de vigência contratual e da execução de obra decorrente de suspensão determinada pela Administração, poderá ser ser procedida por meio de simples apostila, com fulcro no art. 115, §5º c/c art. 136, caput, da Lei nº 14.133/20221.

3.3 Da minuta de apostilamento
20. Com a finalidade de registrar a diminuição da vigência contratual já analisada e considerada legal e regular por este parecer, a SECONT trouxe ao processo a minuta do Apostilamento nº 1 (1400018) ao Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210). Assim, resta a esta unidade jurídica a sua análise formal para verificação da adequação de suas regras à realidade fática e jurídica que se pretende regular, o que se fará adiante:
Título e Preâmbulo: redação adequada;
Item 1 - redação adequada;
Subitem 1.1 - Registra adequadamente a suspensão da execução contratual de 09/07/2024 a 18/06/2025;
Subitem 1.2 - Registra adequadamente a retomada da vigência e da execução contratual a partir de 19/06/2025;
Subitem 1.3 - Registra adequadamente a data do último dia de prazo de vigência em 13/04/2026;
Subitem 1.4 - Registra adequadamente a data do último dia de prazo de execução em 24/12/2025;
Subitem 1.5 - Registra adequadamente a data de prazo da garantia contratual em 12/06/2026;
Subitem 1.6 - Registra adequadamente tabela com resumo dos prazos anteriores;
Item 2 - Registra adequadamente que os ajustes não possuem efeitos financeiros;
Item 3 - Registra adequadamente a necessidade de apresentação, pela Contratada, de renovação da garantia contratual;
Item 4 - Registra adequadamente o valor tido como referência para cômputo do limite máximo de acréscimos e supressões;
Item 5 - Registra adequadamente a possibilidade de formalização de extinção antecipada da vigência contratual;
Item 6 - Registra adequadamente os fundamentos jurídicos do apostilamento;
Item 7 - Redação adequada;
Item 8 - Redação adequada;
Item 9 - Registra adequadamente a necessidade de publicação resumida do ato no PNCP, no site do TRE-RO e no DJE-RO, nos termos do art. 94, I, da NLLC.

21. Face à análise detalhada no item anterior, verifica-se que os dados registrados na minuta trazida ao processo pela SECONT, no evento (1400018), encontram-se em conformidade com os fundamentos deste parecer jurídico e de acordo com a solicitação da Gestão do Contrato. Assim, verifica-se que, sob o aspecto formal, encontram-se em conformidade com as regras da Lei nº 14.133/2021. Nesses termos, conclui-se que a referida minuta atende aos princípios e diretrizes que norteiam a aplicação das normas citadas.

IV – CONCLUSÃO
22. Por todo o exposto neste parecer, esta Assessoria Jurídica verifica que, diante da justificativa contida no Despacho nº 854/2024 (1192514) da lavra da Diretoria-Geral deste Tribunal, no pedido da contratada (1375028) e na manifestação do gestor do contrato (1389245), a prorrogação pretendida da vigência contratual até 13/04/2026 e da execução da obra até 24/12/2025 poderá ser deferida com fundamento no art. 6º, XVII c/c art. 107, ambos da Lei nº 14.133/2021 e pelo item 4 da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato Administrativo nº 37/2023 (1100210).
i. Alerta-se à gestão do contrato:
a) para o fato de o contrato da obra caracterizar-se como contrato de escopo (art. 6º, XVII, NLLC). Assim, de acordo com o art. 107 da NLLC e do item 4 da CLÁUSULA TERCEIRA do ajuste, sua vigência será automaticamente prorrogada enquanto não ocorrer a plena execução do objeto. Assim, a gestão do contrato deverá ficar atenta ao prazo da execução dos serviços da reforma, o qual, de ordinário, não se altera em função das prorrogações automáticas e pode ensejar, inclusive, aplicação de sanções em função de seu descumprimento;
b) para a necessidade de que a gestão do contrato encaminhe o termo de apostilamento à Contratado, a fim de que possa realizar o complemento da garantia até a data de 12/06/2026, conforme a exigência da Cláusula Nona, item 5, do contrato original; e
c) para a possibilidade de extinção antecipada do contrato, caso as fases de execução e pós-execução encerrem-se antes do previsto, sem descuidar do necessário prazo de garantia contratual que deve ser mantido durante 60 dias após o término da vigência contratual.
ii. Como registrado no item 4 deste parecer, não haverá reflexos financeiros pela prorrogação da avença.
23. Por fim, opina-se pela adequação legal da minuta da Apostila nº 01 trazida ao processo pela SECONT (1400018), haja vista que o instrumento encontra-se em conformidade com as regras da Lei nº 14.133, de 2021, atendendo aos princípios e diretrizes que norteiam a sua aplicação. Verifica-se, ainda, que sua redação está adequada às condições da prorrogação pretendida.
À consideração da autoridade competente.

0001030-08.2023.6.22.8000	1401276v3