TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
Termo Aditivo Nº 02 AO CONTRATO TRE-RO N. 49/2024.
TERMO ADITIVO N. 02 AO CONTRATO TRE-RO N. 49/2024 (EVENTO 1293094)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI TRE-RO N. 0001176-15.2024.6.22.8000
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA TRE-RO N. 90001/2024 - LEI Nº. 14.133/2021 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O TRE-RO E A EMPRESA SMART STEEL SERVICOS DE MONTAGEM LTDA., REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS, CONSISTENTES NA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DEPÓSITO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-RO.

A UNIÃO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13, com sede na Avenida Presidente Dutra, 1889, bairro Baixa União, CEP: 76.805-859, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, neste ato representado por sua Diretora Geral, senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, brasileira, nomeada pela Portaria n. 01, de 03 de janeiro de 2018, publicada no DOU de 8 de janeiro de 2018 , portadora da matrícula funcional n. 260468, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa SMART STEEL SERVICOS DE MONTAGEM LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 31.264.378/0001-26, com sede na Rodovia BR 364, km 200, s/n, Lote 10/A, Aeroporto, CEP: 76.970-000, Município de Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, Telefone(s): (69) 3451-2133 / (69) 98406-1456, E-mail(s): engbruno@castilhoestruturas.com.br, neste ato representada por seu Sócio, senhor BRUNO AZEVEDO CASTILHO, brasileiro, conforme documentos apresentados e com a Lei n. 13.709/2018 – LGPD, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com a Autorização constante no Decisão n. 6/2025-PRES/DG/GABDG, de 27/12/2025 (evento 1458560), celebram, mediante acordo entre as partes, o presente Termo Aditivo, ficando estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
(Artigo 92, I, da Lei 14.133/2021)

1.1.          O presente Termo Aditivo possui os seguintes objetos:
I - Registrar o 1º reajuste ao valor do Contrato TRE-RO n. 49/2024, no percentual de 5,68% (cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento), decorrente da variação do índice da base SINAPI DESONERADA da unidade federativa do Estado de Rondônia, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, data-base do orçamento em agosto/2024, aferida no período de setembro de 2024 a agosto de 2025, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir do mês de setembro/2025), correspondendo ao impacto estimado no valor de R$485.388,00;
II - Registrar o 1º reajuste ao valor do Contrato TRE-RO n. 49/2024, no percentual de 7,49% (sete inteiros e quarenta e nove centésimos por cento), decorrente da variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, para a atualização dos valores de insumos ou serviços obtidos em outras fontes que não constam na tabela do SINAPI, data-base do orçamento em agosto/2024, aferida no período de setembro de 2024 a agosto de 2025, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir do mês de setembro/2025), correspondendo ao impacto estimado no valor de R$371.269,40;
III - Retificar o Termo Aditivo n. 01 ao Contrato TRE-RO n. 49/2024 (evento 1432665) quanto aos valores e percentuais do acréscimo ali indicados, em razão de solicitação da unidade gestora, gerando essa correção um impacto estimado em +R$172.544,64 (cento e setenta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), tendo em vista a diferença entre os acréscimos anteriormente indicados e os acréscimos atuais corretos (R$2.539.758,71-R$2.712.303,35), valores ajustados que passarão a constar conforme segue:
“[...]
IV - Registrar o acréscimo contratual no percentual total de 18,89% (dezoito inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) sobre o valor estimado do Contrato TRE-RO n. 49/2024 atualizado com os 1os reajustes, correspondente ao valor total estimado de R$2.712.303,35 (Acréscimo BASE SINAPI de R$1.031.475,15+Acréscimo BASE outras fontes de R$1.680.828,20), conforme a seguir detalhado:
a) Acréscimo de R$1.031.475,15, no percentual de 7,18% sobre o valor estimado do Contrato TRE-RO n. 49/2024 atualizado, relativo aos valores reajustados BASE SINAPI; e
b) Acréscimo em serviços novos: R$1.680.828,20, no percentual de 11,71% sobre o valor estimado do Contrato TRE-RO n. 49/2024 atualizado, relativo aos valores reajustados BASE outras fontes.
TABELA 2 - 1º TERMO ADITIVO: REAJUSTE
		ÍNDICES/VALORES DE REAJUSTES				(G) = (C+F) VALOR DO 1º TERMO ADITIVO​ REAJUSTADO
		SINAPI / Dez/2023 a Nov/2024	Valor / (D)	INCC / Dez/2023 a Nov/2024	Valor / (E)	R$ 2.539.758,71 + R$ 172.544,64 = / R$ 2.712.303,35 (dois milhões, setecentos e doze mil trezentos e três reais e trinta e cinco centavos).
(A) Valor do 1º Termo Aditivo BASE SINAPI	R$ 976.035,91	5,68%	R$ 55.439,24
(B) Valor do 1º Termo Aditivo BASE outras fontes	R$ 1.563.722,80			7,49%	R$ 117.105,40
(C) = (A+B) VALOR INICIAL DO 1º TERMO ADITIVO	R$ 2.539.758,71	(F)=(D+E) VALOR DO REAJUSTE SINAPI/INCC
		R$ 172.544,64

  [...]
2.1. O presente Termo Aditivo é no valor total estimado de R$4.454.488,83 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), resultante das supressões e dos acréscimos registrados na Primeira Cláusula deste instrumento, conforme detalhado a seguir:
TABELA 01 / SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS - CONTRATO 49/2024 (eventos 1293094 e 1456613)
OBJETO	TOTAL	SUPRESSÕES / Planilha Sintética (1420330)	%	ACRÉSCIMOS / Planilha Sintética (1420330)	%	TOTAL APÓS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS, CONSISTENTE NA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DEPÓSITO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, NA CIDADE DE PORTO VELHO, RONDÔNIA.	R$ 14.355.657,45	R$ 257.814,52	1,91	R$ 2.712.303,35	18,89	R$ 16.810.146,28

 [...]
3.1. Para assegurar a plena execução deste presente instrumento, nos termos do art. 96 da Lei n. 14.133/2021, a CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura deste instrumento, complementação da GARANTIA, no valor de R$222.724,44 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste instrumento, com fulcro na Cláusula Nona do Contrato originário e do art. 96, § 1º, da Lei n. 14.133/2021.
[...]
ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 01 AO CONTRATO N. 12/2024/TRE-RO
HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO: Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos termos aditivos/apostilas:
[...]
1º Termo Aditivo (assinado 07/11/2025 – Volume XI do PA respectivo (evento 1432665), com os seguintes objetos: / 1. Prorrogar por mais 60 dias o prazo de vigência do Contrato nº. 49/2024/TRE-RO, contados a partir de 07/06/2026 a 06/8/2026; / 2. Prorrogar por mais 60 dias o prazo de execução do Contrato nº. 49/2024/TRE-RO, contados a partir de 1º/03/026 a 29/04/2026; / 3. Registrar a supressão contratual de 1,91% (R$257.841,52) e o acréscimo contratual total de 13,17% sobre o valor do Contrato (R$2.712.303,35); / 4. Excluir/desconsiderar as citações onde se lê: “E DO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL” contidas na ementa, no Item 1.1 e subitem 1.2.1, da Cláusula Primeira do Contrato nº. 49/2024/TRE-, para retificar em razão de erro material. / · Garantia: R$222.724,44 / OBSERVAÇÃO: VALORES E PERCENTUAIS DO ACRÉSCIMOS JÁ CORRIGIDOS COM BASE NO 2ºTERMO ADITIVO.	R$4.454.488,83	Supressões (-)1,91%; e / Acréscimos (+)13,17%.

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos envolvendo dízimas periódicas.”
IV - Registrar o acréscimo contratual no percentual total de 6,11% (seis inteiros e onze centésimos por cento) sobre o valor estimado do Contrato TRE-RO n. 49/2024, correspondente ao valor estimado de R$876.611,01 (oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e onze reais e um centavo), conforme a seguir:
TABELA 04 - ACRÉSCIMOS CONTRATO 49/2024 (1293094)
OBJETO	VALOR INICIAL DO CONTRATO ATUALIZADO / (tabela 3)	SUPRESSÕES	%	ACRÉSCIMOS / Planilha (1454898)	%
Execução de serviços de obras, consistente na construção do EDIFÍCIO DEPÓSITO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA E DO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia	R$ 14.355.657,45	-	-	R$ 876.611,01	6,11

V - Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do Contrato TRE-RO n. 49/2024, contados a partir de 07/08/2026 a 06/12/2026, sem efeitos financeiros;
VI -  Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo de execução do Contrato TRE-RO n. 49/2024, contados a partir de 30/04/2026 a 29/06/2026, sem efeitos financeiros;
1.2. Abaixo consta tabela com o histórico da evolução do valor deste contrato:
TABELA 5 - EVOLUÇÃO CONTRATUAL APÓS REAJUSTE/SUPRESSÕES/ACRÉSCIMOS
= Valor Inicial do Contrato (VIC) 1293094	R$ 13.499.000,05
+ Reajuste/Atualização do VIC - Tabela 1	R$ 856.657,40
= Valor Inicial do Contrato Atualizado (VICA)*	R$ 14.355.657,45
- Supressão Contratual (1432665)	R$ 257.814,52
+ Acréscimo Contratual ATUALIZADO (AC) (1432665) 18,89% do VICA (1º Termo Aditivo)	R$ 2.712.303,35
= Valor Total do Contrato após 1º Termo Aditivo Atualizado	R$ 16.810.146,28
+ Acréscimo Contratual (AC) 6,11% do VICA (2º Termo Aditivo)	R$ 876.611,01
= Valor Total do Contrato após 2º Termo Aditivo	R$ 17.686.757,29

 1.3. O detalhamento e as justificativas para os objetos deste instrumento constam nos eventos 1456613 e 1454899, e nos demais documentos inseridos nos autos do Processo SEI TRE-RO respectivo.
1.4. O histórico desta contratação consta no anexo I deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
(Artigo 92, V e VI, da Lei 14.133/2021)

2.1. O presente Termo Aditivo é no valor total estimado de R$1.905.813,05 (um milhão novecentos e cinco mil oitocentos e treze reais e cinco centavos), resultante do somatório do que segue: impacto do reajuste com base na SINAPI (R$485.388,00), impacto do reajuste com base no INCC (R$371.269,40), impacto das retificações dos acréscimos registrados (R$172.544,64) e impacto do novo acréscimo (R$876.611,01), conforme registrados na Primeira Cláusula deste instrumento.
2.2. As despesas com a execução do presente instrumento correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Justiça Eleitoral de Rondônia, mediante Nota de Empenho 2025NE000317, reforçada em 29/12/2025, a qual pode vir a ser reforçada novamente, caso necessário.
2.3. O valor total deste contrato, para fins de eventual cômputo do limite máximo de acréscimos e supressões permitidos legalmente (art. 125 da Lei n. Lei 14.133/2021 e Acórdão TCU 749/2010 –Plenário), é de R$14.355.657,40, considerando o valor inicial da contratação mais o somatório dos reajustes indicados neste instrumento (R$13.499.000,00+R$485.388,00+ R$371.269,40).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
(Artigo 92, XII e artigo 96 e segs., da Lei 14.133/2021)

3.1. Para assegurar a plena execução deste presente instrumento, nos termos do art. 96 da Lei n. 14.133/2021, a CONTRATADA deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura deste instrumento, complementação da GARANTIA no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste instrumento, observadas todas as condições, os prazos, as vigências, os percentuais e os valores constantes no contrato inicial, com fulcro na Cláusula Nona do Contrato originário e do art. 96, § 1º, da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
(Artigo 92, III, da Lei 14.133/2021)

4.1. O presente Termo Aditivo é celebrado com fundamento legal: nos arts. 25, §§ 7º e 8º, 92, V, §§ 3º e 4º, e 136, I, da Lei nº 14.133/2021 e considerando o disposto na Cláusula Oitava do Contrato originário (reajustes); nos arts. 91 e 104, I c/c 124, todos da Lei nº 14.133, de 2021 e nas Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (retificação/alteração/inclusão/exclusão de cláusulas); nos art. 124, I, “b”, e art. 125, ambos da Lei n. 14.133/2021, e considerando o disposto na Cláusula Décima Segunda, Item 12.1.29, Cláusula Vigésima, Item 20.1.1, letras “b” e “c”, e Item 20.1.10, letra “b”, da mesma cláusula, todas do Contrato originário (acréscimo/supressão); e no art. 111 da Lei n. 14.133/2021 e considerando o disposto nos itens 3.1.4 e  3.1.5, letras "a" "b", todos da Cláusula Terceira do Contrato originário (prorrogação).

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. O presente instrumento passa a fazer parte integrante do Contrato supra e ficam mantidas as todas as cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Originário que não tenham sido alteradas pelos aditivos e apostilas posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
(Artigo 94 da Lei 14.133/2021)

6.1. O CONTRATANTE providenciará a divulgação do presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a contar de sua assinatura (consoante disposto no artigo 94, I, da Lei n. 14.133/2021, para divulgação no caso de licitação) e no seu sítio eletrônico oficial na internet, bem como providenciará a sua publicação, no mesmo prazo, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Rondônia (DJE).

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o Presente Termo Aditivo assinado por meio do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, e pelas testemunhas abaixo.

Porto Velho/RO. Documento datado e assinado eletronicamente.

LIA MARIA ARAÚJO LOPES / Pelo CONTRATANTE	BRUNO AZEVEDO CASTILHO, / Pela CONTRATADA
Fábia Maria dos Santos Silva / Testemunha	Iasmin Rodrigues Carvalho de Freitas / Testemunha

ANEXO I DO TERMO ADITIVO N. 02 AO CONTRATO TRE-RO N. 49/2024
 HISTÓRICO DA CONTRATAÇÃO
Valor inicial do Contrato, mais valores e informações dos aditivos/apostilas:
Contrato/Aditivo/Apostila (Objetos, valores, datas de assinatura e de vigência)	Valor inicial do contrato e valor de cada aditivo/apostila	Percentual de acréscimo/supressão de cada aditivo realizados nesta contratação / (Art. 125 da Lei n. 14.133/2021)
Contrato 49/2024 (assinado em 06/12/2024) – Volume V do PA respectivo (evento 1293094), Vigência de 18 meses, a contar de 06/12/2024 a 06/06/2026. / · Garantia: R$674.950,00	R$13.499.000,00	-
1º Termo Aditivo (assinado 07/11/2025 – Volume XI do PA respectivo (evento 1432665), com os seguintes objetos: / 1. Prorrogar por mais 60 dias o prazo de vigência do Contrato nº. 49/2024/TRE-RO, contados a partir de 07/06/2026 a 06/8/2026, sem efeitos financeiros; / 2. Prorrogar por mais 60 dias o prazo de execução do Contrato nº. 49/2024/TRE-RO, contados a partir de 1º/03/026 a 29/04/2026, sem efeitos financeiros; / 3. Registrar a supressão contratual de 1,91% (R$257.841,52) e o acréscimo contratual total de 18,89% sobre o valor do Contrato (R$2.712.303,35); / 4. Excluir/desconsiderar as citações onde se lê: “E DO FÓRUM ELEITORAL DA CAPITAL” contidas na ementa, no Item 1.1 e subitem 1.2.1, da Cláusula Primeira do Contrato nº. 49/2024/TRE-RO, para retificar em razão de erro material. / · Garantia: R$222.724,44 / OBSERVAÇÃO: VALORES E PERCENTUAIS DO ACRÉSCIMOS JÁ CORRIGIDOS COM BASE NO 2ºTERMO ADITIVO.	R$4.454.488,83 / (somatório do acréscimo de R$2.712.303,35 e da supressão de menos R$257.841,52)	Supressões: (-) 1,91%; e / Acréscimos: (+) 18,89%.
2º Termo Aditivo (assinado _/12/2025 – Volume XIII do PA respectivo (evento 1459115), com os seguintes objetos: / I - Registrar o 1º reajuste de 5,68% sobre o contrato, com base na variação da base SINAPI DESONERADA, com efeitos a contar de setembro/2025 (R$485.388,00); / I - Registrar o 1º reajuste de 7,49% sobre o contrato, com base na variação do INCC, com efeitos a contar de setembro/2025 (R$371.269,40); / III - Retificar o Termo Aditivo n. 01 ao Contrato quanto aos valores e percentuais do acréscimo ali indicados (R$172.544,64), conforme já corrigidos mais acima nesta tabela; / IV – Registro do novo acréscimo contratual no percentual total de 6,11% sobre o valor estimado do Contrato (R$876.611,01; / V - Prorrogar por mais 120 dias o prazo de vigência do Contrato, contados a partir de 07/08/2026 a 06/12/2026, sem efeitos financeiros; e / VI - Prorrogar por mais 60 dias o prazo de execução do Contrato, contados a partir de 30/04/2026 a 29/06/2026, sem efeitos financeiros; / Garantia: R$95.290,65	R$1.905.813,05 / (somatório do reajuste com base na SINAPI DESONERADA de R$485.388,00, do reajuste com base no INCC de R$371.269,40, das retificações dos acréscimos anteriores de R$172.544,64 e do novo acréscimo de R$876.611,01)	Acréscimos: (+) 6,11%.

*Eventuais divergências nas somas são decorrentes de arredondamento de casas decimais em cálculos envolvendo dízimas periódicas.

0001176-15.2024.6.22.8000	1459115v2