MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)
FASE DE PLANEJAMENTO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Avaliação da necessidade	Unidades que se beneficiariam de estagiários não serem contempladas	Estratégico	Alta	Baixo	Baixo
	Unidades que solicitam estagiários, mas que só depois verificam a não importãncia	Estratégico	Alta	Baixo	Baixo
Modalidade de contratação	Pregão pode resultar deserto	Operacional	Média	Alto	Alto
	Dispensa ou pregão podem não atrair bons competidores ou o melhor preço	Conformidade	Alta	Alto	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Unidades que se beneficiariam de estagiários não serem contempladas	Baixo	Remanejamento de vagas, caso permitido pela Diretoria Geral	Corretiva	Entre a elaboração do Termo de Referência, a contratação até o momento da publicação do Edital, as unidades podem alterar seu pedido. Nesse caso, a quantidade contratada poderá ser oferecida ou remanejada	Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo P. Moura	Reunião com as unidades demandantes
Unidades que solicitam estagiários, mas que só depois verificam a não importãncia	Baixo	Disponibilização de vagas para outras unidades	Corretiva	Entre a elaboração do Termo de Referência, a contratação até o momento da publicação do Edital, as unidades podem alterar seu pedido. Nesse caso, a quantidade contratada poderá ser oferecida ou remanejada	Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo P. Moura	Reunião com as unidads demandantes
Pregão pode resultar deserto	Alto	Não há resposta além de elaboração de novo certame	Corretiva	Repetição do processo licitatório, nos termos da Lei 14.133/2021	Manter o controle existente	SAOFC	-	-	COEDE - SAOFC
Dispensa ou pregão podem não atrair bons competidores ou o melhor preço	Alto	Publicidade ampla do ato	Preventiva	Publicação do Edital em todos os meios disponíveis	Melhorar o contrle existente	SAOFC	-	-	COEDE - SAOFC

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Unidades que se beneficiariam de estagiários não serem contempladas	Médio	Mitigar	Corretiva	Reunir com unidades e esclarecer como ocorre o processo de publicação de Edital e seleção de estagiários
Unidades que solicitam estagiários, mas que só depois verificam a não importãncia	Médio	Mitigar	Corretiva	Reunir com unidades e esclarecer como ocorre o processo de publicação de Edital e seleção de estagiários

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Publicação do Edital	Impugnações excessivas poderão atrasar a licitação	Operacional	Alta	Médio	Médio
Pregão	Pregão pode resultar deserto	Operacional	Média	Alto	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Impugnações excessivas	Médio	Revisão do Termo de Referência	Corretiva	Análise dos recursos e impugnações sob a orientação da Assessoria Jurídica, para facilitar a compreensão dos limites legais		COEDE	Ronaldo	Reuniões com a assessoria juridica	AJSAOFC e SAC
Pregão deserto	Alto	Repetição do pregão eletrônico	Corretiva	Revisão do Termo de Referência e agendamento de novo pregão		ASLIC	Andercledson		ASLIC

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Perda da continuidade provocar o desligamento de estagiários	Caso a licitação seja atrasada por algum evento e haja descontinuidade do contrato, os estagiários poderão ser desligados	Operacional	Média	Alto	Alto
Empresa não ter capacidade de cumprir as obrigações contratuais	Caso a empresa não possua sistemas adequados, poderá falhar no cadastramento, controle documental, contratos com instuições de ensino	Conformidade	Baixa	Alto	Alto
Contratada exigir a troca de conta bancária dos estagiários	Há empresas que costumam exigir que os estagiários abram contas em bancos específicos, o que pode resultar em problemas para os estudantes	Conformidade	Baixa	Baixo	Baixo
Falhas na migração de dados ou cadastramento de estagiários já contratados	Caso o sistema da Contratada possua campos distintos da atual, é possível que ocorram problemas na migração de dados dos estudantes atualmente cadastrados	Conformidade	Baixa	Médio	Médio

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Atrasos em pagamentos	Alto	Estabelecimento prévio de cronograma de trabalho	Preventiva		Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo	Reunião
Falhas na comunicação do agente contratado com as instituições de ensino	Alto	Manter atualizado o cadastro de instituições de ensino, especialmente de ensino superior, com o contato dos coordenadores de cursos, para verificar se a Contratada tem cumprido o papel de integrar o programa de estágio.	Preventiva		Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo	Documentos e pesquisa
Falhas na comunicação entre Contratante e Contratada	Médio	Reuniões iniciais reforçando os canais e prazos de respostas, com registro em ata	Preventiva		Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo	Reunião
Falhas de sistemas e perdas de dados	Alto	Solicitar à contratada informações sobre formas de proteção dados, redundâncias e cópias de segurança, bem como de segurança cibernética dos dados.	Preventiva		Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo	Documentos
Falhas da publicidade dada aos Editais e disponibilidade de vagas	Alto	Solicitar à contratada que encaminhe comprovações de publicidade dada aos editais, como termos de convênio, links de sites e redes sociais, bem como fotografias (no caso de publicidade analógica)	Preventiva		Melhorar o controle existente	COEDE	Ronaldo	Documentos, previsão em Edital
Desrespeito às cláusulas contratuais	Alto	Notificação e penalização, quando for o caso	Corretiva			COEDE	Ronaldo

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação

Documento assinado eletronicamente por DANIELLE JULIANA DE SÁ LEITÃO CRUZ, Chefe de Seção, em 05/02/2024, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1101003 e o código CRC F92F347E.

0002274-69.2023.6.22.8000	1101003v3