TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br
MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)
FASE DE PLANEJAMENTO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO
	Eventos de Risco - CAUSA/ CONSEQUÊNCIA	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Elaboração do ETP	Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação. Falhas de comunicação entre Solicitante e Demandante. Desconhecimento do objeto.	Conformidade	Média	Médio	Risco Moderado
Elaboração do TR	Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. Ausência de RT. Inconformidades nas regras de gestão e fiscalização do contrato	Estratégico	Alta	Alto	Risco Alto
Análise da Assessoria Jurídica	Limitação de prazo para a análise e emissão do parecer em virtude do excesso de demanda em comparação com o quadro de pessoal disponível.	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Evento de risco	Nível de risco	Resposta ao risco	AÇÃO PROPOSTA / CONTROLE PROPOSTO/ RESPOSTA AO RISCO
			Tipo de ação	Descrição da Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Termo de Referência e ETP deficiente e/ ou inconsistente	Risco Alto	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	1 Convocar pessoal da área técnica com mais conheciemnto e expertise para dar o devido suporte na elaboração dos docuemtnos com pendências.	Melhorar e aperfeiçoar as pessoas envolvidas nas contratações	SEMAP	Hyden Costa Hayden	Solicitar estudos, informações e outros docuemtnos de contrstações similares para embasar as alterações nos referidos documentos	SAOFC e COMSEG	Mar/2024	Abr/2024
Falha no ICVEC consistente na informação de preços ou acima ou abaixo do estimado.	Risco Médio	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Melhorar controle existente	SEMAP	Hyden Costa Hayden	Fazer um levantamento detalhado de todos os custos associados à aquisição do equipamento, incluindo encargos, tributos, fretes e custos de instalação. Identificar as possíveis despesas que podem surgir ao longo do processo de aquisição e instalação do equipamento	SAOFC, COEDE e COMAP	Mar/2024	Abr/2024
Insuficiência de pessoal para atender todas as demandas de auxílio para elaboração de TR. Desconhecimento técnico do objeto. (3)	Risco Médio	Mitigar/ Melhorar	Corretiva	Dimensionar a força de trabalho utilizando a gestão por competência	Melhorar controle existente	COMSEG	Leisson Castro	Torna-se necessário devido ao diminuto quadro de mão de obra técnico para o devido suporte.	DG e SAOFC	Mar/2024	Abr/2024

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Identifica e Medição de Riscos		TRATAMENTO DE RISCOS
		CONTROLES PROPOSTOS/ AÇÕES PROPOSTAS
Eventos de Risco		Impacto x Probabilidade		Possíveis respostas	Tipo	Descrição da Ação	Data de início	Data da conclusão	Status	Situação
Impugnações ou interposição de recursos.		Risco Alto		Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente	Mar/2024	Maio/2024
	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. / Valores muito abaixo das estimativas de mercado_Risco Alto		Mitigar/ Melhorar_Preventiva_Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim._Mar/2024_Maio/2024_ _ _

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco			FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
			Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Gestão Contratual			Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico). / Consequência: Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	Operacional	Médio	Muito Alto	Risco Alto
	Gestão Contratual_Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada / Consequência: Não execução dos serviços e encargos previstos. Não entrega das peças/ materiais.			Conformidade_Baixa_Alto_Risco Médio_

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	AÇÃO PROPOSTA / CONTROLE PROPOSTO/ RESPOSTA AO RISCO
			Tipo / de / ação	Descrição / da / ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico).	Risco Alto	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Melhorar controle existente	SEMAP	Hyden Costa Hayden	Monitorar o cumprimento das obrigações, estabelecendo um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das obrigações pela contratada, com a criação de planilhas de controle, relatórios periódicos, e visitas de fiscalização.	COMSEG	Julho/2024	Julho/2026
Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Risco Médio	Mitigar/ Melhorar	Preventiva	Acompanhar a execução dos serviços, aferindo se o plano de manutenção anual e os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida	Adotar controle novo	SEMAP	Hyden Costa Hayden	Monitorar o cumprimento das obrigações, estabelecendo um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das obrigações pela contratada, com a criação de planilhas de controle, relatórios periódicos, e visitas de fiscalização.	COMSEG

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
IDENTIFICAÇÃO E MEDIÇÃO DE RISCOS	TRATAMENTO DOS RISCOS
	CONTROLES PROPOSTOS / AÇÕES PROPOSTAS
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do objeto (garantia/suporte técnico).	Risco Alto	Melhorar controle existente	Corretiva	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Julho/2024	Julho/2026
Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Risco Médio	Melhorar controle existente	Preventiva	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Julho/2024	Julho/2026

Documento assinado eletronicamente por HYDEN COSTA HAYDEN, Chefe de Seção, em 15/04/2024, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1125521 e o código CRC 85BB139F.

0000522-28.2024.6.22.8000	1125521v32