MAPA DE GESTÃO DE RISCOS (MGR)
FASE DE PLANEJAMENTO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Planejamento da Contratação/Termo de Referência (TR)	Deficiente e/ou inconsistente. / Consequência: Atraso no processo de contratação.	Conformidade	Alta	Alto	Risco Alto
Planejamento da Contratação/Informação conclusiva do valor estimado -ICVEC	Falha na pesquisa de preços / Consequência: Impossibilidade de contratação.	Operacional	Alto	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
TR deficiente e/ou inconsistente.	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Melhorar controle existente	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves	Solicitar recursos adequados, como acesso a informações relevantes, documentos técnicos, estudos de caso e referências técnicas, para apoiar a elaboração do termo de referência.	-	Agosto	Setembro
Falha na pesquisa de preços	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhora	Preventiva	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.	Melhorar controle existente	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves	Ampliar a pesquisa de preços consultando fornecedores múltiplos. Entrar em contato com eles por telefone, e-mail ou visitas presenciais para pedidos de orçamentos detalhados. Fornecer informações claras sobre as especificações técnicas desejadas e qualquer requisito adicional relevante.	-	Agosto	Setembro

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
TR deficiente e/ou inconsistente.	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Inicio da elaboração dos documentos estabelecidos na Lei 14.133/2021 pelos membros da equipe técnica demandante.	Agosto	Setembro		em elaboração
Falha na pesquisa de preços	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Pesquisa de preços, com solicitações a empresas especializadas no fornecimento do objeto do Termo de Referencia, bem como, pesquisas no Painel de Preços, para compor o mapa de preços, considerando as ações previstas no mapa.	Agosto	Setembro		em elaboração

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Certame Licitatório	Impugnações ou interposição de recursos. / Consequência: Atraso no processo de contratação.	Operacional	Médio	Alto	Risco Alto
Certame Licitatório	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. / Consequência: Impossibilidade de contratação.	Operacional	Médio	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Impugnações ou interposição de recursos.	Risco Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Melhorar controle existente	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves	Analisar os normativos e identificar os principais requisitos e orientações referentes aos cuidados de planejamento da contratação, como o Termo de Referência, Edital, Projeto Básico, entre outros. Verificar as informações que devem ser incluídas em cada um desses documentos e os procedimentos que devem ser seguidos.	-	Setembro	Outubro
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Risco Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Melhorar controle existente	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves	Fazer um levantamento detalhado de todos os custos associados à aquisição do serviço. Identificar as possíveis despesas que podem surgir ao longo do processo de contratação.	-	Setembro	Outubro

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Impugnações ou interposição de recursos.	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Setembro	Outubro
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Risco / Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Setembro	Outubro

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Gestão Contratual	Baixa qualificação técnica da empresa para execução do serviço. / Consequência: Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	Operacional	Médio	Muito Alto	Risco Alto
Gestão Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada / Consequência: Não entrega dos materiais.	Conformidade	Baixa	Alto	Risco Médio

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Baixa qualificação técnica da empresa para aquisição/execução do serviço.	Risco Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Melhorar controle existente	SAMES	Elisângela Alves Silva Tivanello	Monitorar o cumprimento das obrigações, estabelecendo um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das obrigações pela contratada, com a criação de planilhas de controle, relatórios periódicos, e visitas de fiscalização.		Fevereiro/25	Fevereiro/26
Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Risco Médio	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Melhorar controle existente	SAMES	Elisângela Alves Silva Tivanello	Monitorar o cumprimento das obrigações, estabelecendo um sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das obrigações pela contratada, com a criação de planilhas de controle, relatórios periódicos, e visitas de fiscalização.		Fevereiro/25	Fevereiro/26

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / Início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Baixa qualificação técnica da empresa para execução do serviço.	Risco Alto	Contingência	Melhorar controle existente	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fevereiro/25	Fevereiro/26
Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Risco Médio	Preventiva	Melhorar controle existente	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fevereiro/25	Fevereiro/26

Documento assinado eletronicamente por MARCELA PINHEIRO STUDART GONÇALVES, Analista Judiciário, em 11/09/2024, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1217609 e o código CRC 6344096C.

0002320-24.2024.6.22.8000	1217609v2