mapa de gestão de riscos (mgr)
FASE DE PLANEJAMENTO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Elaboração do Estudo Preliminar	Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de contratação com normas regulamentares específicas. / Consequência: Atraso no processo de contratação.	Conformidade	Média	Alto	Risco Alto
Elaboração do TR ou PB	Demora na elaboração. / Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. / TR incompleto ou de difícil compreensão pelo licitante. / Consequência: Impossibilidade de contratação.	Conformidade	Alta	Alto	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Elaboração inadequada do Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência.	Risco Moderado	Mitigar os riscos analisando os pontos positivos e negativos das contratações anteriores.	Preventiva	Desenvolver competências adequadas para elaboração do estudo preliminar	Melhorar controle existente	SEMAP	Rodrigo Katibone Holanda	Em meio a elaboração dos documentos de planejamento.	SAC, AJSAOFC, / COMSEG	janeiro	fevereiro
Demora na elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR.	Risco Alto	Mitigar os riscos analisando os processos anteriores e elaborando os documentos com antecedência.	Preventiva	Verificar a Instrução Normativa que trata de gestão e fiscalização de contratos	Melhorar controle existente	SEMAP	Rodrigo Katibone Holanda	Em meio a elaboração dos documentos de planejamento.	SAC, AJSAOFC, / COMSEG	janeiro	fevereiro

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Elaboração inadequada do Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência.	Médio	Estudo dos normativos internos e de legislação específica.	Corretiva	Verificar com a SAC para esclarecer pontos do ETP e Termo de Referência.	25/02	28/02	Superado	Não foi necessário
Demora na elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado.	Alto	Utilizar Termo de Referência anterior, verificando erros, normativos sem vigência.	Corretiva	Verificar com a SAC para esclarecer pontos do ETP e Termo de Referência.	25/02	28/02	Superado	Elaboração dos documentos em conjunto com a SAC.

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto
Repetição do certame	Retardar a conclusão da licitação.	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto
Fase recursal	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Alta	Alta	Risco Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR	baixo	corrigir	corretiva	SEMAP adotar critérios de melhor desempenho na elaboração do TR	Melhor controle existente	SEMAP / ASLIC	Rodrigo Katibone	Ajustes conforme necessidade	SAOFC	Fevereiro	Fevereiro

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Impugnações ou interposição de recursos.	Risco / médio	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Realizar ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica, caso existentes, visando sanar as inconformidades eventualmente existentes nos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Março	Março
Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Risco / médio	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a normativa específica para tal fim.	Fevereiro	Fevereiro

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
execução contratual	não manutenção das condições de habilitação e proposta / Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	Operacional	baixa	Alto	Risco médio
execução contratual	atraso na entrega do serviço / Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	Operacional	Médio	Alto	Risco médio

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Não manutenção das condições de habilitação e proposta / Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	baixo	notificar	corretiva	Notificar a empresa dando-lhe prazo para regularização das condições pendentes. / notificar para cumprimento da proposta sob pena de penalização	fiscalização atuante	SEMAP	Rodrigo Katibone	Cumprir as obrigações de contratante relacionadas no TR	SEMAP	Maio	Junho
Atraso na entrega do material. / Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	baixo	notificar	corretiva	Notificar a empresa pra cumprimento dos prazos contratuais. / Aplicar penalidades cabíveis. / Contratar/convocar o cadastro reserva.	fiscalização atuante e preventiva	SEMAP	Rodrigo Katibone	Cumprir as obrigações de contratante relacionadas no TR	SEMAP	Maio	Junho

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Não manutenção das condições de habilitação e proposta / Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	baixo	Preventiva	Preventiva	Notificação, advertência e penalidades	-	-	-	-
Atraso na entrega da execução do serviço. / Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	baixo	Preventiva	Preventiva	Notificação, advertência e penalidades.	-	-	-	-

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Katibone Holanda, Chefe de Seção, em 20/03/2025, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1337817 e o código CRC F249251B.

0000276-95.2025.6.22.8000	1337817v2