Mapa de gestão de riscos (MGR)
FASE DE PLANEJAMENTO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE PLANEJAMENTO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	Elaboração inadequada do estudo preliminar. / Consequência: atraso no processo de contratação.	Conformidade	Média	Médio
Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.	Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. TR incompleto ou de difícil compreensão pelo licitante. / Consequência: impossibilidade de contratação.	Conformidade	Alta	Alto
Elaboração da Informação Conclusiva do Valor Estimado da Contratação.	Falha na pesquisa de preços. / Consequência: impossibilidade de contratação.	Operacional	Alta	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	Moderado	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Formar EPC com conhecimento técnico e jurídico adequado à demanda para a confecção dos artefatos da contratação.	Revisão pela EPC.	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves / Elisângela Tivanello / Sônia Inês Caixeta / José Maria Frota	Pesquisar informações relevantes, documentos técnicos, estudos de caso e referências técnicas, para apoiar a elaboração do ETP.	SAC	MAIO/25	MAIO/25
Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.	Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Formar EPC com conhecimento técnico e jurídico adequado à demanda para a confecção dos artefatos da contratação.	Revisão pela EPC.	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves / Elisângela Tivanello / Sônia Inês Caixeta / José Maria Frota	Pesquisar informações relevantes, documentos técnicos, estudos de caso e referências técnicas, para apoiar a elaboração do TR.	SAC	MAIO/25	MAIO/25
Elaboração da Informação Conclusiva do Valor Estimado da Contratação	Alto	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Formar EPC com conhecimento técnico e jurídico adequado à demanda para a confecção dos artefatos da contratação. Realizar ampla pesquisa de preço, diversificada, a fim de obter um valor estamado da contratação que reflita a realidade do mercado.	Revisão pela EPC.	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves / Elisângela Tivanello / Sônia Inês Caixeta / José Maria Frota	Ampliar a pesquisa de preços consultando fornecedores múltiplos. Entrar em contato com eles por telefone, e-mail ou visitas presenciais para pedidos de orçamentos detalhados. Fornecer informações claras sobre as especificações técnicas desejadas e qualquer requisito adicional relevante.	SAC	MAIO/25	MAIO/25

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE PLANEJAMENTO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos

		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Elaboração de Estudo Técnico Preliminar	Médio	Estudo dos normativos internos e de legislação específica.	Corretiva	Verificar com a SAC para esclarecer pontos do ETP	MAIO/25	MAIO/25	Superado	Em andamento
Elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.	Alto	Utilizar Termo de Referência anterior, verificando erros, normativos sem vigência.	Corretiva	Verificar com a SAC para esclarecer pontos do ETP e Termo de Referência	MAIO/25	MAIO/25	Superado	Em andamento
Elaboração da Informação Conclusiva do Valor Estimado da Contratação	Alto	Pesquisar fontes em que os valores sejam próximos aos praticados em contratações anteriores.	Corretiva	Verificar com a SAC conformidade da pesquisa.	MAIO/25	MAIO/25	Superado	Em andamento

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Inconformidade ou erro no TR	Operacional	Média	Atraso na contratação	Alto
Repetição do certame	Retardar a conclusão da licitação.	Operacional	Média	Atraso na contratação	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / Ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Médio	Ajuste nos documentos da fase de planejamento	Corretiva	Avaliar pertinência do pedido de esclarecimento e impugnações e responder de acordo com a legislação vigente.	Revisão pela EPC, SAC e ASSJUSAOFC	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves / Elisângela Tivanello / Sônia Inês Caixeta / José Maria Frota	Feito conforme necessidade	SAC / ASSJUSAOFC	JUNHO/25	JUNHO/25
Repetição do certame	Médio	Elabaração de novos documento da fase de planejamento corrigindo erros do certame anterior.	Corretiva	Estudar legislações vigentes, adequar descrição do objeto e descrição da solução como um todo	Revisão pela EPC, SAC e ASSJUSAOFC	SAMES	Marcela Pinheiro Studart Gonçalves / Elisângela Tivanello / Sônia Inês Caixeta / José Maria Frota	Feito conforme necessidade	SAC / ASSJUSAOFC	JUNHO/25	JUNHO/25

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	MÉDIO	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Realizar ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica, caso existentes, visando sanar as inconformidades eventualmente existentes nos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	JUNHO/25	JUNHO/25	Não realizado	Não realizado
Repetição do certame	MÉDIO	Mitigar/ / Melhorar	Preventiva	Elaborar novos documentos da fase de planejamento baseado nos ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica, caso existentes, visando sanar as inconformidades eventualmente existentes nos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	JUNHO/25	JUNHO/25	Não realizado	Não realizado

FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO / 1. IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCOS
Etapa/atividades/ / subprocesso/ Eventos de Risco	FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	Eventos de Risco / (causa e consequência)	Categorias / de risco	Probabilidades Previstas	Impactos previstos	Nível de risco
Inabilitação da contratada	Não manutenção das condições de habilitação e proposta / Consequência: Atraso no processo de liquidação da despesa.	Operacional	Baixa	Inexecução contratual	Alto
Atraso na execução	Atraso na entrega do serviço / Consequência: Impossibilidade de cumprimento do cronograma.	Operacional	Baixa	Atraso ou não entrega dos serviços	Alto

2. TRATAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Evento / de / risco	Nível / de / risco	Resposta / ao / risco	Ação Proposta / Controle Proposto/ Resposta ao Risco
			Tipo / de / ação	Descrição / da / ação	Controle	Unidade / responsável	Servidor / responsável	Como / será / implementado	Parceiros	Previsão / de / início	Previsão / de / conclusão
Inabilitação da contratada	Operacional	Monitorar requisitos da habilitação da cotratada	Preventiva	Consultar com frequência durante a execução do contrato os requisitos de habilitação	Fiscalização do contrato atuante	SAMES	Equipe de Gestão e Fiscalização	Cumprir as obrigações de contratante e contratada relacionadas no TR	COEDE	JULHO/25	JULHO/26
Atraso na execução	Operacional	Controlar cronograma de execução	Preventiva	Exigir o cumprimentod o cronograma acordado no início da prestação do serviço	Fiscalização do contrato atuante	SAMES	Equipe de Gestão e Fiscalização	Cumprir as obrigações de contratante e contratada relacionadas no TR	COEDE	JULHO/25	JULHO/26

3. ACOMPANHAMENTO DO RISCO
FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos
		Controles Propostos / Ações Propostas
Eventos de Risco	Impacto x / Probabilidade	Possíveis / respostas	Tipo	Descrição / da Ação	Data / Do / Início	Data / da / conclusão	Status	Situação
Inabilitação da contratada	BAIXO	Aplicação de penalidade de advertência	Corretiva	Notificação, advertência e penalidade	-	-	-	-
Atraso na execução	BAIXO	Aplicação de penalidade de advertência	Corretiva	Notificação, advertência e penalidade	-	-	-	-

Documento assinado eletronicamente por MARCELA PINHEIRO STUDART GONÇALVES, Analista Judiciário, em 29/05/2025, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ELISÂNGELA ALVES SILVA TIVANELLO, Chefe de Seção, em 29/05/2025, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por José Maria da Frota, Assistente Administrativo de Seção, em 29/05/2025, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÔNIA INÊS CAIXETA, Médica do TRE-RO - CREMERO 1803, em 29/05/2025, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 1363286 e o código CRC C749F836.

0000687-41.2025.6.22.8000	1363286v7