PLANO DE AÇÕES DO PLS - TRE-RO

2025 - 2026
Anos de exercício das ações
# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
Assessoria de Sustentabilidade e Acessibilidade
Solange Mendes Garcia José Gustavo Morais Moura Gisele de Souza Lima
Aline Claudino Oliveira
Presidente
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia Diretoria-Geral
Lia Maria Araújo Lopes

# Composição do Pleno
Composição da Comissão Gestora do PLS Rudma Rosa Oliveira Costa - Coordenadora Marilene Pereira Ceni
Antônio Roberto dos Santos Ferreira Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo Cláudia de Souza Nunes Passos Leisson de Sousa Castro
Solange Mendes Garcia Tiago Esteves Badocha
Ítalo Jorge do Nascimento Pessoa Jaidê Rabelo Bento
Desembargador Daniel Ribeiro Lagos Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia Juiz Federal Ricardo Beckerath da Silva Leitão Juíza de Direito Tânia Mara Guirro
Juiz de Direito Sérgio William Domingues Teixeira Jurista Letícia Botelho
Jurista José Vitor Costa Júnior
Procurador Regional Eleitoral Leonardo Trevizani Caberlon
APRESENTAÇÃO

O Plano de Ações do Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRE-RO para os anos de 2025-2026 representa um compromisso institucional com a sustentabilidade ambiental, eficiência administrativa e responsabilidade socioeconômica.
Este documento consolida um conjunto de ações estratégicas que visam a redução do impacto ambiental das atividades do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, alinhando-se às diretrizes da Justiça Eleitoral e às normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre gestão sustentável na administração pública.
A execução desse plano será acompanhada pela Comissão Gestora do PLS, garantindo que as metas estabelecidas sejam cumpridas dentro dos prazos estipulados. Com isso, o TRE-RO reafirma seu compromisso com a responsabilidade socioambiental e com uma gestão mais eficiente e sustentável.
SUMÁRIO
1. PAPEL	5
2. COPOS DESCARTÁVEIS	6
3. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL	7
4. IMPRESSÃO	8
5. TELEFONIA	10
6. ENERGIA ELÉTRICA	11
7. ÁGUA E ESGOTO	12
8. GESTÃO DE RESÍDUOS	13
9. REFORMAS E CONSTRUÇÃO	14
10. LIMPEZA	15
11. VIGILÂNCIA	16
12. VEÍCULOS	17
13. COMBUSTÍVEL	18
14. APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	19
15. AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS	20
16. QUALIDADE DE VIDA	21
17. CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE	23
18. EQUIDADE E DIVERSIDADE	24
19. DESLOCAMENTO DE PESSOAL	25
20. DESCARBONIZAÇÃO	26

Nº	AÇÃO	OBJETIVOS / METAS	ETAPAS	ÁREA(S) / RESPONSÁVEL(IS)	DATA / INÍCIO	DATA FIM	RECURSOS / NECESSÁRIOS	AÇÕES REALIZADAS EM 2025	STATUS 2025
1. PAPEL
1.1.	Reduzir o consumo de papel em 2% ao ano	Racionalizar o consumo de papel	Estimular a leitura de documentos em formato digital;	COMAP / ASGOVTIC / ASSESUA	Ação contínua	Ação contínua	Humanos	Durante o ano de 2025, foi estimulada a leitura de documentos em formato digital. Dessa forma, houve redução de 61% no consumo de papel em relação a 2023, ano não eleitoral. / A SEALM, adotou a ação de consumo consciente de papel, reduzindo a impressão de Guia de Remessa de Material, emitida do Sistema de Gestão de Controle de Material - ASIWeb, e autuando processos SEI semestralmente, para controle e gerenciamento virtual das saídas de material do estoque de almoxarifado para as unidades requisitantes, sem a necessidade de impressão.	REALIZADO / Informação 32 / (1383967)
2. COPOS DESCARTÁVEIS
2.1.	Distribuir garrafas e canecas ecológicas	Manter em 0 o consumo de copos descartáveis não biodegradáveis	Etapa 01: Compra de canecas e garrafas ecológicas; / Etapa 02: Distribuição	COMAP ASSESUA	jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	Em 2025, foi mantido o índice zero de consumo de copos descartáveis não biodegradáveis, em alinhamento ao Plano de Ações 2025/2026. No mesmo período, iniciou-se a distribuição de copos de papel aos visitantes da Justiça Eleitoral de Rondônia.	REALIZADO / Informação 32 / (1383967)
3. ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DESCARTÁVEL
3.1.	Permanecer com o consumo de água envasada em embalagem plástica em 0	Manter o nível de consumo de embalagem plástica em 0	Monitoramento	COMAP ASSESUA	jan/25	dez/26	Humanos	No exercício de 2025, foi mantido o índice zero de aquisição de água envasada em embalagem plástica descartável, em conformidade com o Plano de Ações 2025/2026.	REALIZADO / Informação 32 / (1383967)
4. IMPRESSÃO

4.1.	Manter em nível otimizado a quantidade per capita de equipamentos de impressão	Racionalizar os recursos destinados ao processo de impressão	Etapa 01: Levantar a quantidade de impressoras instaladas por unidade / Etapa 02: Informar à ASSESUA a quantidade de impressoras instaladas por unidade para atendimento ao IDS / Etapa 03: Formular minuta de normativo para disciplinar distribuição de impressoras / Etapa 04: Submeter a minuta à aprovação do CGETIC / Etapa 05: Submeter a minuta à formalização Etapa 06: Internalizar o normativo na base de conhecimentos da Central de Serviços de TIC	STIC	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos	Durante o ano de 2025, conforme o Plano de Ações 2025/2026, foi implementada a racionalização dos recursos destinados ao processo de impressão, bem como deu-se início a elaboração de um normativo a fim de disciplinar a distribuição de impressoras.	REALIZADO PARCIALMENTE / Informação 34 / (1380787)
5. TELEFONIA
5.1.	Controlar os gastos anuais com telefonia fixa e móvel, mantendo-os dentro dos limites estabelecidos no PLS	Otimizar gastos anuais com telefonia	Etapa 01: Avaliar solicitações; / Etapa 02: Controlar linhas por meio do painel BI	STIC	jan/25	dez/26	Humanos	No ano de 2025, no que se refere às linhas móveis de telefonia, não houve incremento de novas linhas, ocorrendo apenas solicitações de substituições. Em relação às linhas fixas, a quantidade de entroncamentos alocados ao serviço foi otimizada considerando tratar-se de ano não eleitoral, o que possibilitou maior controle dos gastos com telefonia, em conformidade com o Plano de Ações 2025/2026.	REALIZADO / Informação 34 / (1380787)
6. ENERGIA ELÉTRICA
6.1.	Implantar sistema de monitoramento em todas as edificações da Justiça Eleitoral em Rondônia o	Reduzir o desperdício de energia elétrica	Etapa 01: Escolha e aquisição do sistema de monitoramento / Etapa 02: Capacitar os usuários / Etapa 03: Produzir mensalmente relatórios de monitoramento	ASSENGE / SEMAP / SEAP / / STIC	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos Financeiros	Durante o ano de 2025, foram instalados sistemas de monitoramento nos fóruns eleitorais já contemplados com usinas fotovoltaicas, em conformidade com o Plano de Ações 2025/2026, os quais se encontram em fase de garantia e acompanhamento operacional. Ademais, a capacitação dos usuários e a elaboração de relatórios vêm sendo realizadas no âmbito do processo de manutenção e monitoramento. / Os demais Cartórios Eleitorais, não contemplados nos lotes de instalação das referidas usinas, serão objeto de estudo específico quanto à viabilidade técnica e orçamentária, considerando tratar-se de unidades com baixo consumo de energia elétrica. / A implantação dos sistemas de monitoramento revelou-se essencial para o acompanhamento contínuo do desempenho das usinas fotovoltaicas e do consumo energético das unidades.	REALIZADO / Informação 78 / (1380155)

6.2.	Campanhas de Conscientização sobre uso de energia elétrica		Disparar e-mails de orientações sobre consumo consciente de energia, como uso correto do ar- condicionado e / computadores;	ASSESUA STIC	Ação contínua	Ação contínua	Humanos Tecnológicos	Em 2025, foi promovido o envio sistemático de orientações, por meio de comunicação eletrônica (e-mail), acerca da importância do consumo consciente de energia elétrica, com foco na adoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar quanto à necessidade de redução de desperdícios e uso racional dos recursos energéticos.	REALIZADO
6.3.	Ampliar as usinas fotovoltaicas	Reduzir consumo de energia distribuído pela concessionária	Etapa 01: Contratar sistema fotovoltaico Etapa 02: Executar a montagem	ASSENGE	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos Financeiros	Ainda em 2025, procedeu-se à contratação de novos sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nos fóruns eleitorais do interior do estado, a fim de ampliar as usinas, cuja implementação encontra-se em andamento.	REALIZADO
7. ÁGUA E ESGOTO
7.1.	Campanhas de Conscientização sobre o uso da água	Evitar o desperdício de água	Disparar e-mails de orientações sobre consumo consciente de Água	COMSEG ASSENGE	Ação contínua	Ação contínua	Humanos Tecnológicos	Durante o ano de 2025, em conformidade ao Plano de Ações 2025/2026, foram realizados disparos periódicos de e-mails institucionais com orientações sobre o uso consciente da água, boas práticas de consumo, medidas preventivas para evitar desperdícios e incentivo à adoção de hábitos sustentáveis no ambiente de trabalho. / As comunicações são direcionadas aos servidores, colaboradores e usuários das edificações da Justiça Eleitoral em Rondônia, com o objetivo de promover a educação ambiental, reduzir o consumo de água e reforçar a responsabilidade coletiva na preservação dos recursos hídricos. / Ademais, foi realizada a instalação do sistema de abastecimento de água potável fornecida pela concessionária local (CAERD) no edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.	REALIZADO / Informação 78 / (1380155)
8. GESTÃO DE RESÍDUOS
8.1.	Realizar campanha de conscientização sobre a importância da coleta seletiva e reciclagem	Sensibilizar comunidade	Etapa 01: Definir as artes; / Etapa 02: Estabelecer estratégias de divulgação; / Etapa 03: Implementar ação	ASSESUA	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos	Foram desenvolvidas campanhas de conscientização por meio do controle semanal da coleta seletiva, campanhas internas e reuniões com as unidades. Tais medidas possibilitaram a destinação de 100% dos resíduos coletados.	REALIZADO
8.2.	Instalar Ecoponto para comunidade	Ampliar a coleta de resíduos no TRE-RO	Etapa 01: Formalizar parcerias; / Etapa 02: Definir leiaute; Etapa 03: definir atribuições dos parceiros		jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	Durante o ano de 2025, foi celebrado um novo acordo de Cooperação com a Cooperativa de Materiais Recicláveis Catanorte (Acordo de Cooperação Técnica Nº 01/2025), de Porto Velho, bem como foi continuado o reaproveitamento de resíduos por meio da coleta interna realizada por servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral de Rondônia a fim de ampliar a coleta de resíduos no TRE-RO conforme Plano de Ações 2025/2026. / A coleta seletiva foi ampliada para todas as zonas eleitorais, as quais receberam o quite copa, com a identificação dos coletores em reciclável e rejeito. Para tanto, foi atualizada a lista de cooperativas e catadores de todo o Estado, podendo ser encontrada no link: https://www.tre- ro.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/sustentabilidade/eleicoes- sustentaveis .	REALIZADO
9. REFORMAS E CONSTRUÇÃO

9.1.	Executar quantitativo menor de área reformada em relação ao ano anterior	Limitar o quantitativo de área reformada	Etapa 01: Levantar o quantitativo de reforma de área executada do ano anterior; / Etapa 02: Efetuar o comparativo; / Etapa 03: Estabelecer o limite percentual de execução do ano seguinte	ASSENGE COMSEG	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos Financeiros	Em 2025, o TRE-RO passou por amplas melhorias e adequações em suas instalações, tanto na sede quanto nas zonas eleitorais, com o objetivo de garantir melhor atendimento à população e proporcionar ambiente adequado aos servidores. / No mesmo exercício, foi dada continuidade à construção da nova sede do TRE-RO, planejada com ambientes mais funcionais e projetada para assegurar acessibilidade tanto aos servidores quanto ao público em geral. Ainda em 2025, realizou-se o levantamento das áreas reformadas no exercício, cujos dados servirão como base comparativa para os anos subsequentes, com a finalidade de monitorar e reduzir gradativamente o quantitativo de áreas reformadas. Ademais, foi estabelecido, para 2026, limite máximo correspondente a 80% da área reformada em 2025. A definição desse parâmetro visa otimizar os recursos disponíveis e priorizar intervenções mais urgentes e estratégicas.	REALIZADO / Informação 78 / (1380155)
10. LIMPEZA
10.1	sensibilização dos profissionais que atuam nos postos de serviço de limpeza quanto ao uso racional dos recursos de limpeza	Racionalizar os gastos com serviços e material de limpeza	Reunião com os encarregados do serviço de limpeza	ASSESUA / COMAP / SEALM	Ação contínua	Ação contínua	Humanos	Em 2025, em consonância com o Plano de Ações 2025/2026, foram realizadas ações de conscientização dos encarregados do serviço de limpeza, por meio de reuniões voltadas à racionalização do uso de recursos, nas quais foi destacada a importância da sensibilização dos profissionais quanto ao uso consciente dos materiais. Nesse sentido, todos os novos colaboradores da limpeza são encaminhados ao Núcleo de Sustentabilidade para orientação quanto à coleta seletiva e uso consciente de materiais.	REALIZADO / Informação 97 / (1380990)
11. VIGILÂNCIA
11.1	Limitar a quantidade de pessoas em serviços de vigilância armada e desarmada para no máximo 14 / pessoas até 2025 e 16 pessoas em 2026	Manter em nível otimizado quantidade de pessoas contratadas para serviço de vigilância	Monitorar e avaliar necessidade de aumento	SSI	jan/25	dez/26	Humanos	Em 2025, foi realizado o monitoramento dos contratos de vigilância com o objetivo de manter, em nível otimizado, a quantidade de profissionais contratados para o serviço	REALIZADO / Informação 52 / (1380838)
12. VEÍCULOS

12.1	Adquirir ao menos um veículo híbrido em 2025	Substituir parte da frota	Etapa 01: Planejamento da contratação (levantamento de requisitos, estudo de viabilidade e estimativa de custos) Etapa 02: Processo licitatório (elaboração de edital, julgamento de propostas e contratação) / Etapa 03: Aquisição e implementação (recebimento, registro patrimonial e disponibilização para uso)	SAOFC / SET	jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	Em 2025, foi realizada a substituição de parte da frota de veículos deste tribunal por meio do planejamento, processo licitatório e aquisição de veículos híbridos (Contrato TRE-RO N. 33/2025/TRE-RO) a fim de obter a redução e modernização da frota conforme previsto no Plano de Ações 2025/2026.	REALIZADO / Informação 49 / (1380901)
12.2.	Adquirir um veículo elétrico / em 2026
13. COMBUSTÍVEL
13.1.	Promover campanhas de sensibilização para a frota institucional	Incentivar o uso de combustíveis menos poluentes	SET ASSESUA	Estimular uso de Etanol pela frota institucional, em consonância com a Portaria TRE-RO Nº 512/2022	jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	Em 2025, foram realizadas campanhas e implementadas medidas para utilização exclusiva de etanol nos veículos biocombustíveis, em consonância com o Plano de Ações 2025/2026. / A medida foi viabilizada por meio do controle de abastecimento, que possibilitou o bloqueio do uso de gasolina nos cartões, garantindo que todos os veículos flex da frota passassem a ser abastecidos exclusivamente com etanol, com o objetivo de incentivar o uso de combustíveis menos poluentes.	REALIZADO / Informação 49 / (1380901)
13.2.	Promover campanhas de sensibilização para a força de trabalho		ASSESUA	Expor aos servidores e colaboradores quanto aos benefícios ambientais relativos ao uso do álcool em / veículos híbridos				Ao longo do ano de 2025, a campanha Combustível Consciente foi divulgada por meio de e-mails institucionais, com o objetivo de sensibilizar servidores e colaboradores quanto aos benefícios ambientais decorrentes da escolha pelo abastecimento com etanol.	REALIZADO
14. APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO
14.1.	Priorizar o desenvolvimento das campanhas por mídias não impressas	Limitar o aumento dos gastos com contratação de serviços gráficos em até 20% ao ano, em relação ao ano anterior	ASCOM	Utilizar plataforma digital para criação de conteúdos visuais digitais	jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	No ano de 2025, foram priorizadas as mídias digitais, por meio do uso de plataformas eletrônicas para criação de conteúdos visuais, além da redução de materiais impressos, mesmo diante da alta demanda de eventos. / Embora esperava-se um aumento anual no consumo de impressos gráficos, as ações adotadas de priorização de mídias digitais possibilitaram uma redução significativa em relação a 2023.	REALIZADO / Informação 36 / (1380925)
15. AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

15.1.	Capacitar os gestores na / otimização das aquisições de bens e contratações de serviços contemplando os critérios de sustentabilidade / Ampliar a quantidade de contratações sustentáveis / durante o exercício; / Contratar equipamentos eletroeletrônicos / com melhor desempenho de consumo energético e menor impacto ambiental	Promover aquisições e contratações sustentáveis no âmbito do TRE-RO	COMAP COEDE ASSESUA CGPLS SAC	Etapa 01: Pesquisar instituições que promovam cursos especializados acerca do tema; / Etapa02: Realizar a contratação de capacitação; / Etapa 03: Aos gestores: Incluir nos Estudos técnicos preliminares, termos de referencias / projetos básicos os critérios de sustentabilidade para o objeto da contratação, mediante solução de mercado, observando- se os preços estimados.	jan/25	dez/26	Humanos Financeiros	Em 2025 todas as contratações do Tribunal passaram a ter critérios de sustentabilidade, desse modo houve um aumento de 40,37% no número de contratações com critérios de sustentabilidade em comparação ao ano de 2023.	REALIZADO / Informação 32 / (1383967)
16. QUALIDADE DE VIDA
16.1.	Manutenção do Programa de Qualidade de Vida com RPG, massagem terapêutica e ginástica laboral		COEDE SAMES	Etapa 01: Abertura de Processo para uma nova contratação. Etapa 02: Licitação para contratação de empresas prestadoras dos serviços. / Etapa 03: Aguardando a contratação das novas empresas para a prestação dos serviços.	jan/25	dez/26	Financeiros	o programa foi contratado por meio do Processo SEI nº 0002320- 24.2024.6.22.8000, com vigência de 8 de maio de 2025 a 8 de maio de 2026.	REALIZADO / Informação 131 / (1380843) / REALIZADO / Informação 131 / (1380843)
16.2.	Campanha Outubro Rosa			Etapa 01: Definir formato da campanha Etapa 02: elaboração de material digital e gráfico / Etapa 03: realização de palestra com profissional do / ramo	ago/25	dez/26	Humanos Financeiros	O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), por meio da Seção de Assistência Médica e Social (SAMES) e da Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento (COEDE), promoveu, no dia 21 de outubro de 2025, a palestra “Cuidar de Si é um Ato de Coragem: prevenção e autocuidado na luta contra o câncer de mama”.

16.3.	Campanha Novembro Azul	Conscientizar Servidores e colaboradores quanto à prevenção de doenças e promover o bem-estar		Etapa 01: Definir formato da campanha Etapa 02: elaboração de material digital e gráfico / Etapa 03:realização de palestra com profissional do ramo	ago/25	dez/26	Humanos Financeiros	O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, por meio da Seção de Assistência Médica e Social (SAMES), promoveu, no dia 18 de novembro de 2025, a palestra alusiva à Campanha Novembro Azul 2025, com o tema "Homem que se cuida tem mais saúde e qualidade de vida!”.	REALIZADO / Informação 131 / (1380843) / REALIZADO / Informação 131 / (1380843) / REALIZADO / Informação 106 / (1380756)
16.4.	Campanha de combate à verminose para servidores e magistrados do TRE-RO.		SAMES	Etapa 01: / Compra de Medicação para a Campanha. Etapa 02: Divulgação da importância da Campanha. / Etapa 03: Distribuição dos medicamentos, para os servidores do TRE, da capital e do interior.	jan/25	mar/25	Humanos Financeiros	O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, por meio da Seção de Assistência Médica e Social (SAMES), promoveu a Campanha de Combate à Verminose destinada a servidores e magistrados do TRE-RO entre janeiro e abril de 2025, contou com a participação de 181 pessoas.
16.5.	Campanha da Semana de Saúde 2025		COEDE SAMES	Etapa 01: Escolha dos temas para a campanha. / Etapa 02: / Contato com os palestrantes para a campanha. / Etapa 03: Contratação dos palestrantes para a campanha. / Etapa 04: Realização da campanha. / Etapa 05: Pagamento dos palestrantes.	jan/25	abr/25	Humanos Financeiros	O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), entre os dias 07 a 11 de abril, promoveu a Semana da Saúde 2025, um evento dedicado à prevenção de doenças ocupacionais e ao incentivo de práticas saudáveis para melhorar a qualidade de vida e a produtividade no ambiente de trabalho. O evento contou com / transmissão ao vivo no youtube: / Transmissão ao vivo (Dia 07/04): https://www.youtube.com/live/RxMKpp9BzJ8 / Transmissão ao vivo (Dia 08/04): https://www.youtube.com/live/- 2lp85ohav8 / Transmissão ao vivo (Dia 09/04): https://www.youtube.com/live/LmiUST12mzM Transmissão ao vivo (Dia 10/04): https://www.youtube.com/live/RWVmT99TZAs Transmissão ao vivo (Dia 10/04): https://www.youtube.com/live/RWVmT99TZAs Transmissão ao vivo (Dia 11/04) https://www.youtube.com/live/np4ZsF1mgtY
17. CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
17.1	Realizar ao menos 1 ação de capacitação por ano			Etapa 01: definir a ação a ser realizada / Etapa 02: planejar a ação / Etapa 03: executar a ação	jan/25	dez/26	Humanos Tecnológicos Financeiros	Em 2025, buscou-se capacitar o maior número possível de servidores na / temática da sustentabilidade. Ao todo, foram registradas 9 ações de REALIZADO capacitação em sustentabilidade.

17.2.	sensibilizar novos colaboradores e servidores	Capacitar e / sensibilizar o maior número de servidores na temática	ASSESUA	Etapa 01: Realização de palestra / Etapa 02: Leitura de cartilha e vídeo Etapa 03: Realização / de compromisso com a coleta seletiva / Etapa 04: Recebimento do kit sustentável	Ação contínua	Ação contínua	Humanos Tecnológicos	Durante o ano de 2025 foram realizadas ações contínuas em busca da sensibilização de servidores e colaborades, incluindo palestras, distribuição semanal de adubo, treinamento em coleta seletiva e a entrega de kits sustentáveis.	REALIZADO
18. EQUIDADE E DIVERSIDADE
18.1.	Sensibilizar o maior número de servidores na temática	Incentivar a equidade e a diversidade no TRE-RO	COEDE ASSESUA	Realização de pelo menos duas ações a cada ano sobre a temática	mar/25	dez/26	Humanos Financeiros	Em 2025, a equidade e a diversidade foram incentivadas por meio da oferta de capacitações e da realização de campanhas de sensibilização. Nesse contexto, foram promovidas 8 ações de capacitação, superando a meta estabelecida de realização mínima de duas ações anuais. Como exemplo, cita-se a capacitação intitulada “Racismo Estrutural e Práticas Antirracistas” realizada entre os dias 01 a 30 de junho de 2025 conforme evento (1378904) e a semana da diversidade e inclusão promovida nos dias 10 a 14 de março conforme evento 1329578.	REALIZADO / Informação 106 / (1380756)
19. DESLOCAMENTO DE PESSOAL
19.1.	Levantamento e análise de dados sobre o meio de transporte utilizado pelos servidores e colaboradores em viagens a negócios)	Aumentar progressivamente a coleta de dados sobre emissões de substâncias poluentes quanto ao deslocamento de viagens a negócios	ASSESUA	Etapa 01: Definição da metodologia de coleta de dados / Etapa 02: Elaboração de formulário de pesquisa / Etapa 03: Aplicação do levantamento junto aos servidores / Etapa 04: Consolidação e análise dos dados coletados / Etapa 05: Elaboração de relatório	fev/25	nov/25	Humanos Tecnológicos	Durante o ano de 2025, foi realizado o levantamento de dados relacionados às viagens a negócios em aeronaves, incluindo informações como datas de partida e chegada, por meio de sistema próprio integrado ao Microsoft Power BI.	REALIZADO
20. DESCARBONIZAÇÃO
20.1.	Realizar 02 (duas) ações por ano	Capacitar servidores sobre o Programa Justiça Carbono Zero	ASSESUA COEDE	Pesquisar instituições que promovam cursos especializados acerca do tema e realizar a contratação	fev/25	nov/25	Tecnológicos Financeiros	Foi Realizado Capacitação intitulada "Justiça Carbono Zero"nos dias 28 a 30 de janeiro de 2025 conforme evento 1312558 / Foi realizada Oficina para elaboração de inventário de emissões de gases de efeito estufa nos dias 03 e 04 de junho de 2025, conforme evento 1358308	REALIZADO / Informação 106 / (1380756)

Folha de finalização